## Справочник
Не начато | Высокий
В работе | Средний
Завершено | Низкий
Приостановлено

## График Ганта
ГРАФИК ГАНТА В EXCEL
Бесплатный шаблон для планирования проекта, задач и сроков
ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА
Проект | Пример проекта — замените своими данными |  |  |  | Дата начала | 2026-09-01 | Измените дату начала — календарь справа сдвинется
ЗАДАЧ |  | ЗАВЕРШЕНО |  | В РАБОТЕ |  | ВСЕГО ДНЕЙ |  | ПРОГРЕСС
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0%
№ | Задача | Ответственный | Начало | Дней | Окончание | Статус | Приоритет | time axis 2026-09-01 to 2026-09-01
1 | Анализ требований | Иванов И.И. | 2026-09-01 | 5 | 2026-09-05 | Завершено | Высокий
2 | Подготовка ТЗ | Иванов И.И. | 2026-09-06 | 4 | 2026-09-09 | Завершено | Высокий
3 | Проектирование | Петров П.П. | 2026-09-10 | 6 | 2026-09-15 | В работе | Высокий
4 | Разработка | Петров П.П. | 2026-09-16 | 14 | 2026-09-29 | В работе | Высокий
5 | Тестирование | Сидорова А.А. | 2026-09-30 | 6 | 2026-10-05 | Не начато | Средний
6 | Исправление замечаний | Сидорова А.А. | 2026-10-06 | 4 | 2026-10-09 | Не начато | Средний
7 | Подготовка к запуску | Иванов И.И. | 2026-10-10 | 3 | 2026-10-12 | Не начато | Высокий
8 | Запуск проекта | Иванов И.И. | 2026-10-13 | 1 | 2026-10-13 | Не начато | Высокий
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | 0
16 |  |  |  |  | 0
17 |  |  |  |  | 0
18 |  |  |  |  | 0
19 |  |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | 0
21 |  |  |  |  | 0
22 |  |  |  |  | 0
23 |  |  |  |  | 0
24 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  |  | 0
26 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | 0
29 |  |  |  |  | 0
30 |  |  |  |  | 0
ОБОЗНАЧЕНИЯ
| Запланированная / текущая задача |  |  | Завершённая задача
В таблице уже есть пример проекта, чтобы сразу было видно, как работает график Ганта. Замените демонстрационные задачи своими данными. Дата окончания и полосы на календаре рассчитываются автоматически.
FORMULION.RU • Бесплатные Excel-шаблоны • Формулы, расчёты и полезные инструменты

## Помощь
ПОМОЩЬ — ГРАФИК ГАНТА
Шаг | Что сделать
1. Название проекта | Введите название проекта в верхней части листа.
2. Дата начала проекта | Укажите дату начала. Календарная шкала справа автоматически сдвинется.
3. Заполните задачи | Каждая строка — отдельная задача или этап.
4. Ответственный | Укажите исполнителя или сотрудника.
5. Дата начала | Введите дату начала конкретной задачи.
6. Длительность | Укажите количество календарных дней. Дата окончания рассчитается автоматически.
7. Статус | Выберите: Не начато, В работе, Завершено или Приостановлено.
8. Приоритет | Выберите высокий, средний или низкий.
9. Посмотрите график | Справа от основной таблицы зелёная полоса показывает период выполнения задачи.
10. Изменяйте данные | Демонстрационные задачи можно полностью заменить собственными.
ВАЖНО
Бесплатная версия содержит 30 строк для задач и календарную шкалу на 60 дней. Длительность считается в календарных днях. Праздники, рабочие графики сотрудников, зависимости между задачами и критический путь автоматически не рассчитываются.
FORMULION.RU Бесплатные Excel-шаблоны, формулы и полезные инструменты formulion.ru